**УТВЕРЖДЕНО**

И.о.директора школы:\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Раянова

Приказ №156 от 31.07.2019 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1**.** | Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в том числе утверждающего:   * Положение о деятельности Центра; * руководителя Центра; * Порядок решения вопросов материально- технического и имущественного характера Центра; * Перечень функций Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, | Разработка и утверждение локального нормативного акта МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ о создании Центра (на основании типовых положений) | июль 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального района Калтасинский район, созданного на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;   * план мероприятий по созданию и функционированию Центра; * плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре |  |  |  |
| 2. | Заключение Соглашений между Учредителем и МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ о реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в 2019 году | Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем - Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально- технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов) | Июнь – август 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Номер строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в 2019 году | 1 .Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).  2. Размещение на официальном сайте МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ , баннера *«ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей*» с гиперссылкой на постоянно действующую | июль 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).  3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. |  |  |
| 4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:   1. анализ и подбор кадрового состава Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в повышении квалификации на онлайн-платформе   (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;   1. обеспечение участия педагогического состава | 1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ - сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ. 2. Подготовка письма - заявки в Управление образования о численном составе педагогических | апрель - июль 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | работников МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ - сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы  переподготовки кадров. 3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров |  |  |
| 5. | Обеспечение повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году (без учета мероприятий, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование») | 1. Организация и проведение мастер - классов, «круглых столов», вебинаров по вопросам современных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ), практики реализации образовательных программ на | Апрель - июль 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | материально- технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проблемам дистанционного образования.  2. Организация участия педагогических работников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в конкурсах профессионального мастерства |  |  |
| 6. | Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в 2019 году | 1. Подготовка технического задания. 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | май - август 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |
| 7. | Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ  в помещениях МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ , предусмотренных для создания центров образования цифрового | май - 25 августа 2019 года |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | и гуманитарного профилей «Точка роста» |  |  |
| 8. | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Разработка  методических  комплексов на базе  «Примерных  методических  комплексов для  реализации основных и  дополнительных  общеобразовательных  программ...»,  направленных  федеральным  ведомственным  проектным офисом  национального проекта  «Образование». | июнь - август 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |
| 9. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ | 1. Корректировка основных | июнь - август 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |

18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». | общеобразовательных программ, реализуемых на материально- технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».   1. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и   гуманитарного профилей «Точка роста»   1. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ |  |  |
| 10. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным | август 2019 года | И.о.директора Л.В. Раянова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | актом МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ.  2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ |  |  |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | сентябрь 2019 года | Директор школы Э.Ф. Вильданова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |
| 12. | Согласование с учредителем структуру штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | июнь 2019 года | Директор школы Э.Ф. Вильданова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |
| 13. | Утверждение штатного расписания МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года) | Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ расписания с 01 сентября 2019 года | август - сентябрь 2019 года | Директор школы Э.Ф. Вильданова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Корректировка муниципального задания для МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Подготовка ходатайства в Управление образования о внесении изменений в Муниципальное задание по факту  комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы. | сентябрь 2019 года | Директор школы Э.Ф. Вильданова, заместитель директора по ИКТ С.И. Миниханова |
| 16. | Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий | 1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий.  2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 сентября 2019 года |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 1 .Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ | сентябрь 2019 года |  |
| 18. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам) | сентябрь 2019 года - 2020 год |  |
| 19. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 1. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, | сентябрь 2019 года - 2020 год |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование мероприятия | Механизм реализации мероприятия | Срок  реализации  мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.  Обеспечение достижения индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОБУ Краснохолмская СОШ № 1 МР Калтасинский район РБ |  |  |
|  |  |  |  |  |